Администрация Отрадненского сельского поселения

Новоусманского муниципального района Воронежской области

Отчет о выполнении муниципальной программы

за 2024 год

«Развитие Отрадненского сельского поселения и управление финансами в поселении»

|  | Наименование программы: «Развитие Отрадненского сельского поселения и управление финансами в поселении на 2020 - 2025годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Исполнено за 2024 год, рублей | План на 2024 год, рублей | % исполнения | Нереализованные или реализованные частично мероприятия (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме) | Результаты использования бюджетных ассигнований с указанием причин неосвоения (неполного освоения) бюджетных ассигнований |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие Отрадненского сельского поселения и управление финансами в поселении | 107284 | 108975,1 | 98,45 |  |  |
| Подпрограмма 1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | 15302,7 | 15305,2 | 99,98 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 2242,8 | 2243,8 | 99,96 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения | 372,8 | 373,3 | 99,87 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности | 12687,1 | 12688,1 | 99,99 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 0 | 0 | - |  |  |
| Подпрограмма 2. | Развитие Отрадненского сельского поселения и управление финансами в поселении | 88457,8 | 90146,8 | 98,13 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42,9 | 42,9 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация дорожной деятельности | 19901,1 | 19901,5 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Организация благоустройства | 36378,4 | 37964,1 | 95,82 |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. | Организация площадок для сбора ТКО | 3629,5 | 3629,5 | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 2.3.2. | Обустройство спортивной площадки в селе Александровка Новоусманского района Воронежской области | 1809,1 | 1809,1 | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 2.3.3 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах - колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха | 2993,7 | 2993,7 | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 2.3.4 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 214,1 | 214,1 | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 2.3.5 | Мероприятия по уличному освещению | 4368,6 | 4368,6 | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 2.3.6 | Мероприятия по ремонту и содержанию дорог | 19101,7 | 19101,7 | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 2.3.7 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | 12582,2 | 12582,2 | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 2.3.8 | Мероприятия по благоустройству территории МКП ОСП "Отрадное" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта | 13 | 13 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Социальная поддержка населения | 280,1 | 280,1 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Управление муниципальными финансами | 19278,2 | 19280 | 99,99 |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Осуществление выполнения переданных полномочий | 566,4 | 566,4 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. | Обеспечение деятельности главы Отрадненского сельского поселения | 1696,2 | 1696,2 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Отрадненского сельского поселения | 37,6 | 38,7 | 97,16 |  |  |
| Основное мероприятие 2.10. | Развитие градостроительной деятельности Отрадненского сельского поселения | 583 | 583 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.11. | Управление резервным фондом Отрадненского сельского поселения | 0 | 100 | 0,00 | финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций непроизводились |  |
| Основное мероприятие 2.12. | Развитие инициативного бюджетирования на территории Отрадненского сельского поселения | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. | Обеспечение деятельности МБУС ОСП НМР ВО ФОК "МОЛОДЕЖНЫЙ" | 8999,6 | 8999,6 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. | Обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Отрадненского сельского поселения и в рамках обеспечения деятельности Избирательной комиссии Отрадненского сельского поселения по членам Избирательной комиссии | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Отрадненского сельского поселения | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.16. | Обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты области и его заместителей (аудиторов) | 146 | 146 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.17. | Предоставление поддержки территориальным общественным самоуправлениям (далее ТОС) | 535,3 | 535,3 | 100,00 |  |  |

| Руководитель | Администрация Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области |  |  |  | А.А.Кокин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Воронежской области | МП | подпись |  | Ф.И.О. |
| Главный бухгалтер | Администрация Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области |  |  |  | Н.А.Фатахова |
|  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Воронежской области |  | подпись |  | Ф.И.О. |