АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от «10» июля 2023г. № 238

## п. Отрадное

Об утверждении плана – графика разработки проекта

бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый

период 2025-2026 годов

В целях разработки проекта бюджета сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов в соответствии с положением о бюджетном процессе в Отрадненском сельском поселении, утвержденным Решением Совета народных депутатов  Отрадненского сельского поселения от 21.03.2019 года № 16, администрация Отрадненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план - график разработки проекта бюджета сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы администрации

Отрадненского сельского поселения                                          А.В.Зайцев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

Отрадненского сельского поселения

от 29.08.2023 г. №230

П Л А Н - ГРАФИК

разработки  проекта бюджета Отрадненского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | до 25.07.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 2. | Разработка проекта постановления главы поселения об основных направлениях бюджетной политики поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | до 01.08.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 3. | Разработка проекта постановления главы поселения об основных направлениях налоговой политики поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | до 01.08.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 4. | Составление реестра расходных обязательств сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | до 01.08.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 5. | Составление прогноза объемов продукции закупаемой для муниципальных нужд | до 24.08.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 6. | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения за 2024 год и ожидаемых итогах социально-экономического развития сельского поселения на 2025-2026 годы | до 03.09.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 7. | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | до 03.09.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 8. | Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | до 03.09.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 9. | Согласование базовых показателей доходной и расходной части проекта бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | в срок установленный администрацией района | Фатахова Н.А. |  |
| 10. | Утверждение муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, предлагаемых дл реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, а также изменений, вносимых в утвержденные программы | до 15.10.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 11. | Сверка исходных для расчета данных с финансовым отделом администрации муниципального района для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | до 01.11.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 12. | Подготовка методик распределения межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений | до 01.11.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 13. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения за 2024 год | до 12.11.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 14. | Разработка среднесрочного финансового плана на 2025-2026 годы | до 15.11.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 15. | Формирование, рассмотрение и согласование проекта бюджета сельского поселения в целом | до 15.11.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 16. | Согласование методик распределения межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений | до 15.11.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 17. | Одобрение прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета сельского поселения | до 15.11.2023 |  |  |
| 18. | Подготовка проекта решения о бюджете сельского поселения | до 15.11.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 19. | Предоставление проекта бюджета с пояснительной запиской на проверку контрольно-счетной палате Новоусманского муниципального района | до 15.11.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 20. | Внесение проекта решения «О бюджете сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы» на Совет народных депутатов Отрадненского сельского поселения | до 15.11.2023 | Фатахова Н.А. |  |
| 21. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы | декабрь 2023 года | Фатахова Н.А. |  |